# VІ. З А Х О Д И

# РЕГІОНАЛЬНОЇ  ПРОГРАМИ

розвитку культури, мистецтва і туризму в районі на період 2011 - 2015 років

| № з/п | Найменування заходу | Виконавці | Термін виконання | Обсяги та джерела фінансування (тис.грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет | місцевий бюджет | позабюд-жетні кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. Зміцнення матеріально-технічної бази установ культури і мистецтва |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Для забезпечення повноцінного функціонування наявної мережі закладів культури і мистецтва району, підтримання належного технічного стану приміщень: | Управління культури і туризму облдержадміністрації, відділ культури та туризму, відділ будівництва та архітектури райдержадміністрації |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Здійснити внутрішній та зовнішній ремонт центральної районної бібліотеки | Центральна районна бібліотека | 2012 2013 | 200 200 | - - | 200 200 | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Виготовити технічну документацію та провести реконструкцію музею-садиби Ігоря Стравінського | Устилузька дитяча школа мистецтв | 2011 2012 | 150 1350 | 150 1000 | - 350 | - - |
| 1.3 | Встановити огорожу біля Устилузької дитячої школи мистецтв | Устилузька дитяча школа мистецтв | 2012 | 6 | - | 6 | - |
| 1.4 | Виготовити проектно-кошторисну документацію та здійснити реконструкцію покрівлі районного будинку культури | Районний будинок культури | 2011 2012 | 30 1000 | - - | 30 1000 | - - |
| 1.5 | Здійснити внутрішній ремонт районного будинку культури | Районний будинок культури | 2013 | 500 | - | 400 | 100 |
| 2. | Ремонт покрівлі, підлоги, внутрішній та зовнішній ремонти, відновлення опалення в БК с.Овадне | Управління культури та туризму облдержадміністрації, відділ культури та туризму, Оваднівська сільська рада | 2011 | 300 | 150 | 150 | - |
| 3. | Ремонт покрівлі, підлоги, внутрішній та зовнішній ремонти, відновлення опалення в БК с.Льотниче | Управління культури та туризму облдержадміністрації, відділ культури та туризму, Льотничівська сільська рада | 2011 | 300 | 150 | 150 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | З метою реалізації регіональної політики щодо забезпечення державного регулювання у сфері енергозбереження, впровадження енергозберігаючих технологій: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | У централізованій бібліотечній системі: | Центральна районна бібліотека |  |  |  |  |  |
|  | - здійснити заміну вікон і дверей на енергозберігаючі - встановити пічне опалення в бібліотеках-філіях району - завершити модернізацію електромережі в бібліотеках району |  | 2011 2012 2013 2014 2015 | 30 30 30 40 40 |  | 28 27 27 35 35 | 2 3 3 5 5 |
| 4.2. | В районному будинку культури: |  |  |  |  |  |  |
|  | - провести модернізацію енергетичного обладнання (регуляторів сценічного освітлення, радіаторів опалювальної системи, труб, кранів і ін.) | Районний будинок культури | 2011 2012 | 40 60 | - - | 40 60 | - - |
|  | - завершити заміну старих віконних блоків на металопластикові | Районний будинок культури | 2011 2012 2013 2015 | 10 20 20 30 | - - - - | - - - - | 10 20 20 30 |
| ІІ. Упровадження сучасних інформаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Здійснювати пошук та проводити відповідну роботу щодо забезпечення участі закладів культури і мистецтва в конкурсах на здобуття грантів, інвестиційних програмах та проектах | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районні установи культури і мистецтва | Постійно |  |  |  |  |
| 2. | Комп’ютеризувати робочі місця фахівців відділу культури та туризму райдержадміністрації, впроваджувати програмні засоби комп’ютерного обліку документів. Забезпечувати підтримку роботи електронної пошти, каналів інтернет-зв’язку | Відділ культури та туризму райдержадміністрації | 2011 2012 2013 2014 2015 | 15 15 15 30 30 | - - - - - | 15 15 15 30 30 | - - - - - |
| 3. | Створити веб-сайти: - центральної районної бібліотеки; - Устилузької дитячої школи мистецтв | Відділ культури та туризму райдержадміні-страції, центральна районна бібліотека, Устилузька дитяча школа мистецтв | # 2011 | 10 | - | 10 | - |
| 1 | 2 | 3 | # 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Здійснювати поетапну комп’ютеризацію бібліотек-філій району за бюджетні та позабюджетні кошти (участь в програмі «Бібліоміст», конкурсах «Вільний доступ до Інтернету», проектах співпраці бібліотек з місцевими громадами, які реалізують Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у співпраці з Фундацією Білла та Мелінди Гейтс) | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Устилузька міська та сільські ради | ## 2011 2012 2013 2014 2015 | 60 60 60 60 60 | - - - - - | 10 10 10 10 10 | 50 50 50 50 50 |
| 5. | Здійснювати автоматизацію бібліотечних процесів з використанням бібліотечних програм Ірбіс, УФД-«Бібліотека» тощо | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, центральна районна бібліотека | ## 2011 2012 2013 2014 2015 | 5 5 5 5 5 | - - - - - | 5 5 5 5 5 | - - - - - |
| ІІІ. Кадрова політика, поліпшення умов праці та творчої діяльності працівників галузі |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Щорічно визначати рівень та потреби галузі культури і мистецтва у підготовці фахівців, обсяги підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів. Уживати заходів щодо підвищення якісного складу керівників та спеціалістів галузі | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Устилузька міська та сільські ради | 2011-2015 |  |  |  |  |
| 2. | Проводити профорієнтаційну роботу в районі із залучення до вступу у Волинське державне училище культури і мистецтв ім. І.Ф. Стравінського кращих випускників шкіл естетичного виховання, талановитої молоді, особливо з сільської місцевості | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Устилузька дитяча школа мистецтв | 2011 2012 2013 2014 2015 | 1 1 1 1 1 | - - - - - | 1 1 1 1 1 | - - - - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Забезпечувати підвищення кваліфі-кації спеціалістів галузі в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Львів-регіональному інституті державного управління, Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України, обласному центрі підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, установ та організацій | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Устилузька міська та сільські ради | 2011 2012 2013 2014 2015 | 2 2 2 3 3 | - - - - - | 2 2 2 3 3 | - - - - - |
| 4. | Проводити роботу по ліквідації неповної зайнятості працівників культури в сільській місцевості | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Устилузька міська та сільські ради | 2011 2012 | 109 109 | - - | 109 109 | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | З метою підвищення фахового рівня, підняття престижу професії працівника культури проводити конкурси “Кращий за професією” | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районні методичні центри | 2011 2013 | 3 5 | - - | 3 5 | - - |
| ІV. Державна підтримка розвитку професійного мистецтва та діяльності обласних осередків творчих спілок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснити організаційну і творчу роботу з підготовки та проведення: | Відділ культури та туризму райдержадміністрації |  |  |  |  |  |
|  | - фестивалю традиційної національної культури “Український коровай- сузір’я” | Районний будинок культури | 2011 2012 2013 2014 2015 | 75 85 95 105 115 | 29 33 37 41 45 | 20 23 26 29 32 | 26 29 32 35 38 |
|  | - Музичного фестивалю “Стравінський і Україна” | Устилузька дитяча школа мистецтв | 2011 2012 2013 2014 2015 | 10 10 10 15 15 | - - - - - | 10 10 10 15 15 | - - - - - |
| 2. | #### Сприяти придбанню автотранспорту для районних мистецьких установ: | Відділ культури та туризму райдержадміністрації |  |  |  |  |  |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - автобуса для районного будинку культури | Районний будинок культури | 2013 | 200 | - | 200 | - |
| 3. | Надати допомогу районним установам, мистецьким колективам: | Відділ культури та туризму райдержадміністрації |  |  |  |  |  |
|  | - у пошитті костюмів для учасників народних аматорських колективів: хору культпрацівників району «Любисток», ансамблю танцю «Дружба» | Районний будинок культури | 2011 2012 2013 | 20 25 30 | - - - | 20 25 30 | - - - |
|  | - у придбанні крісел у зал для глядачів районного будинку культури | Районний будинок культури | 2013 | 200 | - | 200 | - |
|  | - у придбанні крісел у зал для глядачів Устилузької дитячої школи мистецтв | Устилузька дитяча школа мистецтв | 2012 | 80 | - | 80 | - |
|  | - у придбанні костюмів для капели бандуристів Устилузької дитячої школи мистецтв | Устилузька дитяча школа мистецтв | 2014 | 50 | - | 50 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | В районному бюджеті передбачити кошти на придбання творів драматичного мистецтва; для аранжування творів хорового мистецтва | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, районний будинок культури | 2011 2012 2013 2014 2015 | 10 15 15 15 15 | - - - - - | - - - - - | 10 15 15 15 15 |
| V. Організації дозвілля населення та розвитку аматорського мистецтва. Дослідження, збереження та відродження традиційної народної культури. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити збереження та розвиток мережі закладів культури у сільській місцевості, визначених на підставі мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення клубними закладами і бібліотечними установами та включених до відповідних державних реєстрів України. При потребі і наявних можливостях відновлювати роботу закладів культури, закритих у попередні роки. | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Устилузька міська та сільські ради, районні методичні центри | 2011-2015 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Провести творчі звіти та обмінні концерти аматорського мистецтва району, Устилузької міської та сільських рад | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Устилузька міська та сільські ради |  |  |  |  |  |
|  | - присвячені 20-й річниці незалежності України; |  | 2011 | 20 | - | 20 | - |
|  | - присвячені 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка |  | 2013 | 30 | - | 30 | - |
|  | - присвячені 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні |  | 2015 | 35 | - | 35 | - |
| 3. | Брати участь у міжнародних, всеукраїнських фестивалях та конкурсах: | Відділ культури та туризму райдержадміністрації |  |  |  |  |  |
|  | - Міжнародний фестиваль українського фольклору “Берегиня”; | Районний методичний центр | 2013 | 10 | - | 10 | - |
|  | - Міжнародний фестиваль “Поліське літо з фольклором”; |  | 2012 2014 | 1 1 | - - | 1 1 | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - Всеукраїнський конкурс хорового мистецтва імені Лесі Українки |  | 2011 2015 | 3 3 | - - | 3 3 | - - |
|  | - Міжнародний конкурс виконавців на цимбалах та сопілці “Волинська гуковиця“ | Устилузька дитяча школа мистецтв | 2011 2012 2014 | 3 3 3 | - - - | - - - | 3 3 3 |
| 4. | Вишукувати можливості для забезпечення участі кращих аматорських колективів, окремих виконавців у всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Устилузька міська та сільські ради | 2011 2012 2013 2014 2015 | 25 25 30 30 35 | - - - - - | 25 25 30 30 35 | - - - - - |
| 4.1 | Забезпечити проведення районних традиційних свят, оглядів-конкурсів -колядок і щедрівок -театралізованого дійства «Святки» -веснянок і гаївок -пасхальної атрибутики -сімейних ансамблів та фольклорних колективів |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.2 | Забезпечити проведення основних масових заходів відповідно до календаря знаменних дат |  |  |  |  |  |  |
| 5. | З метою вивчення, збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини, народних художніх промислів здійснити: | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, методичні центри району |  |  |  |  |  |
|  | - етнографічні експедиції у села району; |  | 2011 2012 2013 2014 2015 | 1 1 1 2 2 | - - - - - | 1 1 1 2 2 | - - - - - |
|  | - виготовлення серії відеофільмів, CD-дисків із записами обрядів, народних пісень і мелодій, організацію виставок традиційного народного мистецтва |  | 2011 2012 2013 2014 2015 | 2 2 3 3 3 | - - - - - | 2 2 3 3 3 | - - - - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Вишукувати кошти на оновлення інструментарію, придбання сценічних костюмів для аматорських колективів та окремих виконавців | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Устилузькі міська та сільські ради | 2011 2012 2013 2014 2015 | 30 35 35 50 50 | - - - - - | - - - - - | 30 35 35 50 50 |
| VІ. Забезпечення діяльності бібліотечних установ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснювати планомірне поповнення книжкових фондів бібліотек, залучаючи кошти з різних джерел фінансування: | Відділ культури і туризму райдержадміністрації, центральна районна бібліотека |  |  |  |  |  |
|  | - для центральної районної бібліотеки |  | 2011 2012 2013 2014 2015 | 9,325 10,195 11,065 11,935 12,805 | - - - - - | 4,725 5,195 5,665 6,135 6,605 | 4,600 5,000 5,400 5,800 6,200 |
|  | - для Устилузької міської бібліотеки для дорослих |  | 2011 2012 2013 2014 2015 | 3,180 3,480 3,780 4,080 4,380 | - - | 2,790 3,060 3,330 3,600 3,870 | 0,390 0,420 0,450 0,480 0,510 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - для Устилузької міської бібліотеки для дітей |  | 2011 2012 2013 2014 2015 | 3,985 4,380 4,775 5,170 5,565 | - | 3,655 4,020 4,385 4,750 5,115 | 0,330 0,360 0,390 0,420 0,450 |
|  | - для сільських бібліотек-філій |  | 2011 2012 2013 2014 2015 | 31,610 34,770 37,930 41,090 44,250 | - | 29,010 31,970 34,930 37,890 40,850 | 2,600 2,800 3,000 3,200 3,400 |
| 2. | Забезпечити передплату періодичних видань: | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, центральна районна бібліотека | щорічно |  |  |  |  |
|  | - для центральної районної бібліотеки |  | 2011 2012 2013 2014 2015 | 4,515 4,965 5,415 5,865 6,315 | - - - - - | 2,520 2,770 3,020 3,270 3,520 | 1,995 2,195 2,395 2,595 2,795 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - для Устилузької міської бібліотеки для дорослих |  | 2011 2012 2013 2014 2015 | 2,260 2,480 2,700 2,920 3,140 | - - - - - | 1,730 1,900 2,070 2,240 2,410 | 0,530 0,580 0,630 0,680 0,730 |
|  | - для Устилузької міської бібліотеки для дітей |  | 2011 2012 2013 2014 2015 | 1,605 1,765 1,925 2,085 2,245 | - - - - - | 0,945 1,040 1,135 1,230 1,325 | 0,660 0,725 0,790 0,855 0,920 |
|  | - для сільських бібліотек-філій |  | 2011 2012 2013 2014 2015 | 23,940 26,320 28,700 31,080 33,460 | - - - - - | 21,290 23,420 25,550 27,680 29,810 | 2,650 2,900 3,150 3,400 3,650 |
| 3. | Здійснювати поетапне забезпечення комп’ютерами районну, міську та сільські бібліотеки-філії | Відділ культури та туризму, центральна районна бібліотека | 2011 2012 2013 | 10 15 20 | - - - | 8 12 16 | 2 3 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Проводити підготовчу роботу щодо підключення до єдиної інформаційної мережі бібліотек області, переведення фондів на єдину систему обліку книжкового фонду (“ІРБІС” і т.п.). Придбати відповідне програмне забезпечення | Відділ культури та туризму , центральна районна бібліотека | 2012 | 20 | 20 | - | - |
| 5. | Передбачати кошти для придбання крісел у читальний зал центральної районної бібліотеки | Відділ культури та туризму, центральна районна бібліотека | 2011 | 2 | - | 2 | - |
| VІІ. Удосконалення початкової мистецької освіти та підготовки кадрів працівників культури |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Збільшувати контингент учнів у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів . Сприяти у підтриманні належних умов для відкриття, функціонування, збереження та розвитку філіалів та класів у сільській місцевості | Відділ культури та туризму, Устилузька школа мистецтв | Постійно |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Створювати умови для надання освітніх послуг щодо забезпечення виконання навчальних планів в повному обсязі в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах. Залучати дітей до навчання народним промислам, образотворчому мистецтву, грі на народних, духових та струнно-смичкових інструментах | Відділ культури та туризму, Устилузька школа мистецтв | 2011 2012 2013 2014 2015 | 45 45 50 50 50 | - - - - - | 45 45 50 50 50 | - - - - - |
| 3. | Сприяти зміцненню, розвитку, оновлення та поповнення матеріально-технічної бази початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів району | Відділ культури та туризму, Устилузька школа мистецтв | 2011 2012 2013 2014 2015 | 20 20 20 25 25 | - - - - - | - - - - - | 20 20 20 25 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Приймати участь в обласних конкурсах і фестивалях серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з різних напрямків дитячого виконавства та в обласних відбіркових турах всеукраїнських конкурсів з метою виявлення та підтримки обдарованих дітей, зокрема: | Відділ культури та туризму, Устилузька школа мистецтв |  |  |  |  |  |
|  | - за програмою Українського фонду культури “Нові імена України”; |  | 2011 2012 2013 2014 2015 | 2 2 2 3 3 | - - - - - | 2 2 2 3 3 | - - - - - |
|  | - учнівської творчості “Об’єднаймося ж, брати мої...”; |  | 2011 2012 2013 2014 2015 | 2 2 2 3 3 | - - - - - | - - - - - | 2 2 2 3 3 |
|  | - творчості дітей села “Золоте зернятко” (смт Рокині) |  | 2011 2012 2013 2014 2015 | 2 2 2 3 3 | - - - - - | 2 2 2 3 3 | - - - - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Сприяти участі обдарованих дітей та молоді у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, інших культурно-мистецьких акціях, передбачаючи щорічно фінансову підтримку їх учасників | Відділ культури та туризму, Устилузька школа мистецтв | 2011 2012 2013 2014 2015 | 2 2 2 3 3 | - - - - - | - - - - - | 2 2 2 3 3 |
| 6. | Приймати участь у всеукраїнських конкурсах, фестивалях та пленерах, зокрема: | Відділ культури та туризму, Устилузька школа мистецтв | 2011 2012 2013 2014 2015 | 4 4 4 5 5 | - - - - - | 4 4 4 5 5 | - - - - - |
|  | - Всеукраїнського фестивалю-конкурсу молодих виконавців сучасної української пісні “Володимир” у м.Володимирі-Волинському; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості “Золота підкова”; |  |  |  |  |  |  |
|  | - Всеукраїнського огляду-конкурсу виконавців на бандурі; |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - міжнародних пленерів юних художників у мм. Володимирі-Волинському, Ковелі, Луцьку |  |  |  |  |  |  |
|  | - районному пісенному конкурсі сучасної пісні «Кришталеве джерельце» |  |  |  |  |  |  |
|  | - міськрайонному пісенному конкурсі «Юні голоси» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Приймати участь в обласних семінарах-практикумах, семінарах-нарад, майстер-класах за участю провідних викладачів області, фахівців вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з метою підвищення фахового та методичного рівня роботи викладачів школи естетичного викладання | Відділ культури та туризму, Устилузька школа мистецтв | 2011 2012 2013 2014 2015 | 4 4 4 4 4 | - - - - - | 4 4 4 4 4 | - - - - - |
| VІІІ. Розвиток музейної справи та будівництво |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Здійснити оформлення експозиції громадського музею-садиби композитора І.Ф.Стравінського в м.Устилузі | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Устилузька міська рада | 2012 2013 | 50 20 | - - | 50 20 | - - |
| 2. | Підготувати і видати путівник «Будинок, де жив і працював І.Ф.Стравінський в м.Устилузі» | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Устилузька міська рада | 2012 | 20 | - | 10 | 10 |
| ІХ. Кіновідеообслуговування населення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснювати контроль за правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності, дотриманням вимог чинного законодавства щодо публічного показу та розповсюдження кіно відеофільмів суб’єктами кіновідеопідприємницької діяльності, виконання ними Закону України „Про захист суспільної моралі”,дотриман ня квоти демонстрування національних фільмів та демонстрування іноземних фільмів державною мовою | Відділ культури та туризму | 2011 2012 2013 2014 2015 | 5 5 5 5 5 | - - - - - | 5 5 5 5 5 | - - - - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## Х. Охорона культурної та археологічної спадщини |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення дослідження (моніторингу) культурної спадщини, в тому числі й рухомих пам'яток, комісією з обстеження стану пам’яток історії, архітектури, археології місцевого й національного значення та об’єктів культурної спадщини, що перебувають на державному обліку у районі | Відділи культури та туризму, будівництва та архітектури райдержадміністрації | 2011 2012 2013 2014 2015 | 1,0 1,0 1,2 1,2 1,5 | - - - - - | 1,0 1,0 1,2 1,2 1,5 | - - - - - |
| 2. | Перевірка наявності та стану збереження культурних цінностей і предметів державної та недержавної частини Музейного фонду України у переданих релігійним громадам культових спорудах – об’єктів культурної спадщини району | Відділ культури та туризму райдержадміністрації, Волинський краєзнавчий музей (за згодою) | 2011 2012 2013 2014 2015 | 0,5 0,5 0,7 0,7 1,0 | - - - - - | 0,5 0,5 0,7 0,7 1,0 | - - - - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Паспортизація об’єктів та пам’яток археології, історії, монументального мистецтва, архітектури, містобудування, науки і техніки місцевого значення | Відділи культури та туризму, будівництва та архітектури райдержадміністрації, виконкоми Устилузької міської та сільських рад | 2011 2012 2013 2014 2015 | 150 150 170 170 170 | 50 50 50 50 50 | 100 100 120 120 120 | - - - - - |
| 4. | Організація наукових досліджень щойно виявлених об’єктів культурної спадщини для подання до включення в Державний реєстр нерухомих пам’яток України | Відділи культури та туризму, будівництва та архітектури, райдержадміністрації, Устилузька міська та сільські ради | 2011 2012 2013 2014 2015 | 20 20 20 20 20 | 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10 | - - - - - |
| 5. | Виготовлення та встановлення охоронних дощок та охоронних знаків нового зразка, інформаційних таблиць єдиного зразка на пам’ятках місцевого та національного значення | Відділ культури та туризму райдержадміністрації | 2011 2012 2013 2014 2015 | 15 15 15 15 15 | - - - - - | 10 10 10 10 10 | 5 5 5 5 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Підготовка облікової документації (облікова картка, акт технічного стану, історична довідка, фотофіксація) для внесення щойно виявлених об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | Відділ культури та туризму райдержадміністрації | 2011 2012 2013 2014 2015 | 50 50 50 50 50 | 30 30 30 30 30 | 20 20 20 20 20 | - - - - - |
| 7. | Виготовлення науково-проектної та проектно-кошторисної документації, та проведення ремонтно-реставраційних робіт, консервації, реабілітації, пристосування, музеєфікації аварійних пам’яток місцевого та національного значення, -млин паровий с.Микуличі -Михайлівська церква с.Хмелів - Хрестовоздвиженська церва с.Хворостів - Пам’ятник землякам с.Микитичі Пам’ятник землякам с.Лудин | Відділи культури та туризму, будівництва та архітектури райдержадміністрації, Березовичівська, Лудинська Микитичівська, Хобултівська, Хмелівківська сільські ради | 2011 2012 2013 2014 2015 | 260 260 260 260 260 | 200 200 200 200 200 | 50 50 50 50 50 | 10 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Коригування Списку історичних населених місць України, виготовлення науково-проектної документації з визначення меж та режимів використання історичних ареалів історичних населених місць області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.01 № 878 - м.Устилуг - с.Зимне | Відділи культури та туризму, будівництва та архітектури райдержадміністрації, Устилузька міська та Зимнівська сільська ради | 2011 2012 2013 2014 2015 | - - 100 - 100 | - - 30 - 30 | - - 30 - 30 | - - 40 - 40 |
|  | Здійснення підготовки та видання путівників про історичні населені місця на території району, випуск багатомовних інформаційно-рекламних видань про цінні пам’ятки та об’єкти культурної спадщини району. | Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 2011 2012 2013 2014 2015 | 10 10 10 10 10 | - - - - - | 10 10 10 10 10 | - - - - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ## Х1. Розвиток туризму |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснювати видання друкованої та мультимедійної рекламно-інформаційної продукції (путівників, буклетів, карт-схем) російською, польською та мовами європейських країн, використання можливостей комп’ютерної мережі Internet для реклами туристичних можливостей району | Відділ культури та туризму райдержадміністрації | 2011 2012 2013 2014 2015 | 15 15 15 15 15 | - - - - - | 15 15 15 15 15 | - - - - - |
| 2. | Представляти район, його туристичний та інвестиційний потенціал на регіональних, національних і міжнародних туристичних виставках в Україні та за кордоном | Відділ культури та туризму | 2011 2012 2013 2014 2015 | 10 10 10 10 10 | - - - - - | 10 10 10 10 10 | - - - - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Створення та забезпечення функціонування туристично-інформаційного пункту в м.Устилузі (пункт перетину державного кордону) | Відділ культури та туризму | 2011 2012 2013 2014 2015 | 5 5 5 5 5 | - - - - - | 5 5 5 5 5 | - - - - - |
| ХП. Розвиток української мови |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення передплати для центральної районної бібліотеки українських періодичних видань: «Український тиждень», «Слово Просвіти», «Сучасність», «Диво слово», «Березіль» тощо | Відділ культури та туризму, центральна районна бібліотека | 2011 2012 2013 2014 2015 | 1 1 1 1 1 | - - - - - | 1 1 1 1 1 | - - - - - |
| 2. | Поповнення фондів бібліотек району виданнями, присвяченими історії української національно-визвольної боротьби, становлення і розвитку українського війська, основним етапам державотворення | Відділ культури та туризму, централізована бібліотечна система | 2011 2012 2013 2014 2015 | 2 2 2 2 2 | - - - - - - | 2 2 2 2 2 | - - - - - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Проведення в бібліотечних закладах району заходів, приурочених до державних свят України, Дня української писемності та мови, ювілейних дат визначних українських письменників та класиків української літератури | Відділ культури та туризму, централізована бібліотечна система | 2011 2012 2013 2014 2015 | 2 2 2 2 2 | - - - - - | 2 2 2 2 2 | - - - - - |
|  | Придбання сучасної дитячої художньої літератури українською мовою (В. Нестайка, Л. Вороніної, З. Мензатюк, В. Рудківського та ін.) для бібліотек району | Відділ культури та туризму, централізована бібліотечна система | 2011 2012 2013 2014 2015 | 10 10 10 10 10 | - - - - - | 10 10 10 10 10 | - - - - - |

## Всього заплановано коштів                     11111350 грн.

З них обласний бюджет                       3365300 грн.

З них місцевий бюджет                       6458025 грн.

Позабюджетні кошти                           1288025 грн.

У 2011 році                               1549520 грн.

У 2012 році                               4127855 грн.

У 2013 році                               2551190 грн.

У 2014 році                               1370125 грн.

У 2015 році                               1512660 грн.