ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження заступника

голови райдержадміністрації

09.08.2011 року № 391

ПЛАН ЗАХОДІВ

проведення масштабної кампанії з роз’яснення мети

земельної реформи в Україні

| № з/п | Захід | Дата проведення | Учасники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Нарада із залученням Устилузького міського, сільських голів, землевпорядників відповідних рад | Перша декада серпня | Робоча група з організації роз’яснення мети проведення земельної реформи в Україні (далі – робоча група), управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 2. | Районна селекторна нарада | двічі на тиждень | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 3. | Нарада у голови районної державної адміністрації | Щопоне-ділка | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 4. | Засідання колегії районної державної адміністрації | Щомісяця | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 5. | Проведення прес-конференцій, «круглих столів», семінарів-нарад | Щомісяця | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 6. | Нарада-семінар управління агропромислового розвитку райдержадміністрації за участю керівників сільськогосподарських підприємств | 20 вересня | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Виступи на телебаченні | 10 жовтня | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 8. | Проведення навчання студентів-землевпорядників вищих навчальних закладів району | 1-2 декада вересня | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 9. | Розміщення публікацій в місцевих засобах масової інформації | щотижня | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 10. | Оновлення інформаційно-роз’яснювальних матеріалів на стендах «Все про ринок земель» в управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації, управлінні Держкомзему в районі, місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. | Щотижня | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 11. | Організація постійно діючої телефонної лінії для прийому звернень громадян щодо роз’яснення мети земельної реформи | Постійно | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 12. | Участь у роботі сесій районної ради | постійно | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 13. | Участь у зборах, сходах територіальних громад | Згідно із затвердже-ним планом-графіком проведення зборів (сходів) | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. | Проведення роз’яснювальної роботи з власниками земельних часток (паїв), розповсюдження інформаційних листівок | До 15 вересня | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 15. | Проведення районних нарад з сільськими, селищними, міськими головами | Постійно | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 16. | Організація проведення роз’яснювальної роботи студентами Володими-Волинського агротехнічного коледжу в усіх сільських та Устилузькій міській радах | З 20 грудня до 1 грудня | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 17. | Розміщення інформації про земельну реформу на офіційних веб-сайтах органів влади | Постійно | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |
| 18. | Проведення соціологічного опитування громадян щодо інформування по земельній реформі | Серпень - жовтень | Робоча група, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління Держкомзему у Володимир-Волинському районі |

Керівник апарату

райдержадміністрації	С.Романюк