## ЗАТВЕРДЖЕНО

## Розпорядження голови

## райдержадміністрації

## 21 серпня 2013 року № 286

ПЛАН

заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи

надання соціальних послуг у Володимир-Волинському районі

1. Забезпечити визначення потреб населення району в соціальних послугах для подальшого планування роботи з організації надання соціальних послуг і вжити заходів щодо надання соціальних послуг відповідно до визначених потреб населення району.

## Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), відділ у справах дітей райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Протягом 2013-2016 років

2. Підготувати пропозиції та запроваджувати нові види соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання, зокрема на базі діючої мережі закладів та установ, що надають такі послуги.

## Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), відділ у справах дітей райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Протягом 2013-2016 років

3. Вивчити питання щодо удосконалення інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення із включенням до неї переліку соціальних послуг, реєстру суб’єктів, які надають соціальні послуги та реєстру осіб, які отримують соціальні послуги.

## Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), відділ у справах дітей райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Протягом 2013-2016 років

4. Активізувати співпрацю з громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними організаціями, що надають соціальні послуги, зокрема шляхом планування та надання соціальних послуг, здійснення громадського контролю за їх  якістю та ефективністю.

## Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), відділ у справах дітей райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Протягом 2013 року

5. Проводити моніторинг та оцінку діяльності суб’єктів, які надають соціальні послуги.

## Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), відділ у справах дітей, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Протягом 2013-2016 років

6. Забезпечити облаштування майданчика для освоєння навичок користування інвалідними візками та іншими технічними засобами реабілітації особами з обмеженими фізичними можливостями.

## Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації

Протягом 2013-2016 років

7. Сформувати пропозиції щодо розробки програми підвищення кваліфікації  соціальних працівників та інших фахівців, що надають соціальні послуги, а також фахівців із соціальної роботи та забезпечення підвищення їх кваліфікації.

## Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Протягом 2013-2016 років

8. Вивчити можливість створення при Володимир-Волинському територіальному медичному об’єднанні палат денного перебування дітей-інвалідів.

Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання

Протягом 2013-2016 років

9. Скласти та затвердити згідно чинного законодавства перелік соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати та проживають у районі.

## Юридичний відділ апарату райдержадміністрації, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), відділ у справах дітей райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Протягом  2013 рік

10. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо можливості отримання громадянами району соціальних послуг.

## Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), відділ у справах дітей райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ інформаційно діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

Постійно