ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови районної державної адміністрації

2 червня 2016 року № 222

Організаційні заходи

з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та закладів бюджетної сфери Володимир-Волинського району до опалювального сезону

2016-2017 років

План з підготовки господарського комплексу та соціальної інфраструктури

| № з/п | Найменування заходів | Строк виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити комплексні заходи з підготовки котелень, паливних, інженерних комунікацій, об'єктів водопостачання та водовідведення, шляхового господарства, закладів освіти, культури, охорони здоров'я, торгівлі та громадського харчування до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, у яких передбачити переведення котелень на альтернативні види палива, залучивши для цього наявні матеріально-технічні ресурси. | До 10 червня | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності. |
| 2 | Визначити відповідальних за підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років. | До 10 червня | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності. |
| 3 | Повністю розрахуватись за використані в цьому році електричну та теплову енергію, природний газ, надані послуги з водопостачання і водовідведення та погашення боргів минулих років, не допускати виникнення заборгованості. | До 1 серпня | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації. |
| 4 | Здійснити комплексну підготовку багатоквартирних житлових будинків, об'єктів соцкультпобуту та скласти паспорти готовності об'єктів відповідно до затвердженої форми. | До 20 вересня | Виконкоми Устилузької міської та Зимнівської, Оваднівської, відділ містобудування, архітектури та ЖКГ райдержадміністрації. |
| 5 | Підготувати об'єкти теплового господарства. | До 15 вересня | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації. |

| 6 | У встановлені терміни виконати капітальні та поточні ремонти приміщень, інженерних мереж і обладнання на об'єктах соціальної інфраструктури. | До 15 вересня | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, ' територіальне медичне об'єднання, підприємства, установи та організації. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Забезпечити необхідну кількість палива для закладів охорони здоров'я, освіти, культури, одиноких та престарілих громадян. | До 10 вересня | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальне медичне об'єднання, підприєматва, установи та організації. |
| 8 | Для сталого газопостачання господарського комплексу району виконати необхідні профілактичні ремонтні та налагоджувальні роботи згідно з організаційно-технічними заходами підготовки Володимир-Волинського УГГ до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років. | До 20 вересня | Володимир-Волинське УГГ філії ПАТ «Волиньгаз». |
| 9 | Для сталого енергопостачання господарського комплексу ройону: - виконати ремонтні І профілактичні роботи об'єктів енергопостачання і електромереж відповідно до затверджених планів робіт товариства. | До 15 вересня | Володимир-Волинська філія ПАТ «Волиньобленерго». |
| 10 | Для забезпечення безаварійної експлуатації шляхового господарства району: - провести плановий ремонт доріг, заготовити в необхідній кількості протиожеледні матеріали, підготувати машини, механізми та спецавтотехніку, створити в дорожньо-експлуатаційних та комунальних підприємствах десятиденний запас пального та мастильних матеріалів; - прийняти в установленому порядку рішення про залучення машин, механізмів та спецтехніки підприємств форм власності для боротьби із заметами на шляхах. | До 1 жовтня | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації, підприємства й організації усіх форм власності. |

ПЛАН організаційно-технічних заходів з підготовки об'єктів питного водозабезпечення

| № п/п | Найменування заходу | Об'єкти | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести контроль герметичності резервуарів чистої води, водонапірних башт, їх очищення та дезінфекцію. Провести перевірку роботи фільтрів-поглиначів, усіх трубопроводів, запірної арматури, люків-лазів та дверей. Після закінчення очищення, фарбування або ремонту в резервуарах (баках водонапірних башт) скласти спеціальний акт. | Водонапірні башти та резервуари води | Доі вересня | Устилузьке та Зимнівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 2 | Провести випробування підземних резервуарів на витоки води з визначенням їх величин. | Резервуари води | До 1 серпня | Устилузьке ВУЖКГ |
| 3 | Провести фарбування металевих баків водонапірних башт антикорозійними фарбами. | Водонапірні башти | 1 раз на 3 роки до 1 жовтня | Устилузьке та Зимнівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 4 | Провести огляд трас водопровідної мережі та перевірити: - стан координатних табличок; - зовнішній стан колодязів (наявність і щільність прилягання кришок, цілість люків, кришок, горловин, скоб, драбин) - наявність у колодязі води чи її витоків шляхом відкривання кришок колодязів; - присутність газів в колодязях (за показанням приладу або за запахом); - наявність посідання грунту по трасі або поблизу колодязів; - наявність провалів грунту на трасі мережі в місцях розташування колодязів. | Водопровідні мережі | До 1 вересня | Устилузьке та Зимнівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |

| 5 | Провести профілактичне обслуговування мережі, виконуючи такі роботи: - у колодязях і камерах - очищення і відкачування води; перевірка роботи пожежних гідрантів, у разі необхідності -провести заміну скоб, ремонт драбин та заміну кришок; - на вуличних водорозборах регулювання і проведення ремонтних робіт із зміною зношених деталей. | Водопровідні мережі | 1 раз в пів року згідно з графіком | Устилузьке та Зимнівське ВУЖКГ, комунальні ' господарства с/рад, с/г підприємства * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Провести запобіжні заходи проти замерзання пристроїв і обладнання на мережі | Водопровідні мережі | До 1 жовтня | Устилузьке та Зимнівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |
| 7 | Провести поточний ремонт на мережах: профілактичні заходи промивання, прочищення і дезинфекція мережі, очищення колодязів і камер від бруду, відкачування води та інші заходи; ремонтні роботи - заміна люків, скоб, ремонт горловини колодязя, підіймання і опускання люків тощо; - ремонт і утеплення трубопроводів на горищах і в підвалах; - консервація і закріплення систем поливання зелених насаджень, ремонт і утеплення зовнішніх водорозбірних кранів. У разі необхідності виконати також герметизацію і ремонт водопровідних вводів, заміну окремих ділянок трубопроводів, їх укріплення, заміну несправної арматури, фарбування труб і баків, заміну несправних контрольно-вимірювальних приладів. | Водопровідні мережі | До 1 жовтня | Устилузьке та Зимнівське ВУЖКГ, комунальні господарства с/рад, с/г підприємства |

| 8 | Провести капітальний ремонт на | Водопровідні | До | Устилузьке та |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мережі: | мережі | 1 жовтня | Зимнівське |
|  | - спорудження нових або повної чи |  |  | ВУЖКГ, |
|  | часткової реконструкції колодязів |  |  | комунальні ' |
|  | (камер); |  |  | господарства с/рад, |
|  | - перекладання окремих ділянок |  |  | с/г підприємства |
|  | ліній з повною або частковою |  |  |  |
|  | заміною труб; |  |  |  |
|  | - заміни гідрантів, водорозбірних |  |  |  |
|  | колонок, засувок, поворотних |  |  |  |
|  | затворів, вантузів, іншого |  |  |  |
|  | обладнання або їх зношених частин; |  |  |  |
|  | - ремонт окремих споруд на мережі, |  |  | * |
|  | пристроїв і устаткування; |  |  |  |
|  | - очищення і захисту трубопроводів |  |  |  |
|  | від обростання внутрішньої поверхні |  |  |  |
|  | труб; |  |  | ь |
|  | - захисту мережі від корозії та |  |  | г |
|  | електрокорозії блукаючими |  |  |  |
|  | струмами. |  |  |  |
| 9 | Технічне обслуговування систем | Каналізаційн | Доі | Устилузька та |
|  | внутрішньої каналізаційної мережі: | і мережі | жовтня | Зимнівське |
|  | - прочищення сифонів та |  |  | ВУЖКГ, |
|  | внутрішньої каналізаційної мережі з |  |  | комунальні |
|  | перевіркою їх дії; |  |  | господарства |
|  | усунення витоків стічних вод |  |  | Галинівської, |
|  | через нещільності з єднань. | * |  | Оваднівської та |
|  | У разі необхідності провести заміну пошкоджених фасонних |  |  | Березовичівської с/рад |
|  | частин, ділянок трубопроводів, |  |  |  |
|  | сифонів, огляд, ремонт і |  |  |  |
|  | герметизацію випусків, укріплення і |  |  |  |
|  | прочищення вентиляційної частини |  |  |  |
|  | стояків та каналізаційних випусків. |  |  |  |

План

організаційно-технічних заходів по підготовці будівель адміністративного

призначення та житлових будинків

№ п/п

1

Заходи

■ Усунення пошкоджень: стін, фасадів,
дахів, віконних і дверних заповнень, а також
опалювальних печей, димоходів, газоходів,
внутрішніх систем тепло-, водо- та
електропостачання й установок із газовими
нагрівачами.

Приведення в технічно справний стан
прибудинкової території із забезпеченням
безперешкодного відведення атмосферних і
талих вод від відмостки, спусків (входів) у
підвал і їх віконних приямків.

Забезпечення належної гідроізоляції
фундаментів, стін підвалу і цоколю та їх
сполучення із суміжними конструкціями,
сходових кліток, підвальних і горищних
приміщень, справність та утеплення
пожежних гідрантів.

За наявності води у підвалах відкачати її та усунути причину появи, відключити і розібрати поливальний водопровід, утеплити водомірний вузол; забезпечити безперебійну роботу каналізаційних випусків, оглядових колодязів дворової мережі і загальних випусків будинку (від трубопроводу, прокладеного в підвалі та техпідпіллі).

Строк виконання

До

25 вересня

Відповідальний за виконання

Керівники структурних підрозділів райдержадміністр ації, Устилузьк&й міський та сільські голови

У приміщеннях, що не опалюються,
перевірити стан і провестии ремонт ізоляції
труб водопроводу, каналізації і ГВП; утеплити
протипожежний водопровід. Продухи в
підвалах і технічних підпіллях на зиму
закривати тільки у разі сильних морозів.

Обладнання котельних, паливних і
теплових пунктів, усіх систем опалення
випробувати гідравлічним тиском відповідно
до встановлених вимог. Виявлені під час
випробування дефекти усунути, після чого
провести повторні випробування.

Заготовити пісчано-сольову суміш для посипання тротуарів (з розрахунку не менше З куб, м на 1 тис, кв. м площі, яка прибирається)

Перевірка наявності первинних засобів пожежогасіння.

ПЛАН організаційно-технічних заходівз підготовки теплового господарства.

№ п/п

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Найменування заходу

Провести   обстеження  котелень   паливних, скласти дефектні акти на ремонтні роботи.

Провести промивку котлів

Провести       ремонт       та       регулювання
запобіжних та зворотних клапанів.

Відремонтувати димососи та вентилятори.

Відремонтувати водяні насоси котелень.

Перевірити справність лічильників води та наявність пломб, несправні та без пломб лічильники замінити.

Провести ремонт запірної арматури із
заміною сальникової набивки, прокладок в
котельні та на тепломережі.	^^^

Провести промивку та ремонт
розширювального бака. Відновити
електроди рівня. Прочистити трубопроводи
з'єднання з тепломережею.

Провести ремонт обмурівки та топки котлів.
Прочистити  від  сажі  димоходи  котлів  та
борова. Перевірити стан і отримати акт .

Провести ревізію і ремонт обладнання ГРП
(ШРП), а також запірної арматури. Замінити
масло в газовому лічильнику. Прочистити
фільтр.

Здати газові лічильники на перевірку.

Провести ревізію та ремонт газової запірної
арматури та автоматики на котлах.

Провести ремонт та ревізію електродвигунів комутаційної апаратури та освітлення котельні.

Відновити заземлення обладнання, перевірити опір розтікання та довести його до норми. Відновити знаки електробезпеки.

Побілити       вапняним       розчином       всі приміщення котелень (при необхідності).

Пофарбувати обладнання котелень, трубопроводи у відповідний колір, нанести круги на трубопровід, стрілки та написи.

Поновити  експлуатаційну документацію  у котельнях.

Поповнити пожежні ящики піском, поповнити протипожежні щити інвентарем, пофарбувати в червоний колір та зробити необхідні надписи.

Провести перезарядження вогнегасників.

Об'єкти

Котельні, паливні, Індивідуальні системи опалення

Термін

виконай

ня

До

1 жовтня

Відповідальни й за виконання

Устилузький

міський та

сільські

голови,

керівники '

структурних

підрозділів

райдержадміні

страції

| 21 | Укомплектувати котельні обслуговуючим персоналом. Забезпечити перевірку знань операторів котелень. |  |  | * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Укомплектувати котельні господарським інвентарем та інструментом. |  |  |  |
| 23 | Провести промивку, ремонт, регулювання, відновлення теплоізоляції внутрішніх та зовнішніх мереж теплопостачання. |  |  |  |